## Sheet1
Bảng kế hoạch nhóm 7
Tasks | Responsibility | Start | End | Days | Status
Lên kế hoạch | Vương Quốc Việt | 2016-09-13 | 2016-09-13 | 0 | Complete
Thu thập yêu cầu | Nguyễn Văn Đạt | 2016-09-13 | 2016-09-15 | 2 | Complete
Phân tích thiết kế hệ thống | Nguyễn Văn Đạt, Vương Quốc Việt | 2016-09-15 | 2016-09-25 | 10 | In Progress
Thiết kế Database | Nguyễn Văn Đạt, Vương Quốc Việt | 2016-09-20 | 2016-10-05 | 15 | In Progress
Code Views | Vương Quốc Việt | 2016-09-25 | 2016-10-23 | 28 | Not Started
Code Model | Nguyễn Văn Đạt | 2016-09-25 | 2016-10-23 | 28 | Not Started
Demo | Nguyễn Văn Đạt, Vương Quốc Việt | 2016-10-23 | 2016-10-23 | 0 | Not Started
Fix Bug | Nguyễn Văn Đạt, Vương Quốc Việt | 2016-10-23 | 2016-10-28 | 5 | Not Started
Launch |  | 2016-10-28 | 2016-10-28 | 0 | Not Started